บทที่ 2

วิธีการดำเนินการ

กระบวนการดำเนินการ

ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2557

| วัน-เดือน-ปี | รายการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| เมษายน | -ส่งสรุปรายงานการประชุม -แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงาน -แจ้งการแบ่งเขตความรับผิดชอบ -แจ้งเวียนตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ในการลงพื้นที่ |  |
| พฤษภาคม | ลงพื้นที่จริงเพื่อสำรวจและสัมภาษณ์ประชากร -จัดทำร่างคำสั่งคณะกรรมการดำเนินโครงการ |  |
| มิถุนายน | ประชุมและสรุปผลในการลงพื้นที่ |  |
| กรกฎาคม | -ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานเวทีเสวนา -ลงพื้นที่สาธิตการประกอบสูตรอาหาร -ประชุมสรุปและรายงานผลเมนูอาหาร |  |
| สิงหาคม | -วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ -รวบรวมข้อมูลจัดทำหนังสือ -ร่างหนังสือตำรา “ภูมิปัญญาอาหารงานบุญอีสาน” |  |
| กันยายน | - เข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงานมหาวิทยาลัยมหาสารคารมวิจัย ครั้งที่ 10 -สรุปผลการดำเนินโครงการ -เผยแพร่หนังสือตำรา“ภูมิปัญญาอาหารงานบุญอีสาน” |  |
| พฤศจิกายน | จัดงานเวทีเสาวนา และจัดนิทรรศการ ร่วมในงานเทคโนแฟร์ |  |
|  | ส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ |  |

แบ่งพื้นที่รับผิดชอบดังนี้

สายที่  1  ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์

รับผิดชอบในการลงพื้นที่  3  บ้าน  ดังนี้

บ้านดอนหน่อง  บ้านหนองขาม  และบ้านหัวนอง

สายที่  2  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

รับผิดชอบในการลงพื้นที่  3  บ้าน  ดังนี้

บ้านขามเรียง  บ้านโนนสแบง  บ้านดอนมัน

สายที่  3  ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

รับผิดชอบในการลงพื้นที่  4  บ้าน  ดังนี้

บ้านเขียบ  บ้านห้วยชัน  บ้านกุดหัวช้าง  บ้านโขงกุดเวียน

สายที่  4  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  และสาขาประมง

รับผิดชอบในการลงพื้นที่  3  บ้าน  ดังนี้

บ้านดอนนา  บ้านมะกอก  บ้านหนองแข้

รูปแบบกิจกรรม

ระยะต้นน้ำ

- เริ่มด้วยการประชุมคณะกรรมการโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปะและวัฒนธรรม  คณะเทคโนโลยี  ปี  2557  ในวันที่  25  มีนาคม  2557  เวลา  13.30  น.  ณ  ห้องประชุม TA 202  (ดังเอกสารแนบ)

-  แบ่งพื้นที่ออกสำรวจชุมชน  พร้อมด้วยแบบสัมภาษณ์ชาวบ้านในชุมชนตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  ดังนี้

- ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร  รับผิดชอบในการลงพื้นที่  3  บ้าน  ดังนี้  บ้านดอนหน่อง  บ้านหนองขาม  และบ้านหัวนอง

- ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  รับผิดชอบในการลงพื้นที่  3  บ้าน  ดังนี้  บ้านขามเรียง  บ้านโนนสแบง  บ้านดอนมัน

- ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  รับผิดชอบในการลงพื้นที่  4  บ้าน  ดังนี้  บ้านเขียบ  บ้านห้วยชัน  บ้านกุดหัวช้าง  บ้านโขงกุดเวียน

- สาขาวิชาสัตวศาสตร์  และสาขาประมง  รับผิดชอบในการลงพื้นที่  3  บ้าน  ดังนี้  บ้านดอนนา  บ้านมะกอก  บ้านหนองแข้

-  สรุปแบบสัมภาษณ์  และนำเข้าที่ประชุมคระกรรมการในวันที่ 19 มิถุนายน  2557 เวลา  13.30  น.  ห้อง  TA 202  (ดังเอกสารแนบ)

-  สรุปสูตรอาหารที่ได้สำรวจชุมชน  ดังนี้

สายที่  1  ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์

รับผิดชอบในการลงพื้นที่  3  บ้าน  ดังนี้  บ้านดอนหน่อง  บ้านหนองขาม  และบ้านหัวนอง  ได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลได้รายการอาหารงานบุญหลัก  คือ  ข้าวปุ้น(ขนมจีน)  ข้าวต้มแดก  ข้าวต้มมัด  ข้าวเกรียบ(ข้าวโป่ง) เป็นต้น  ซึ่งพิธีกรรมในงานบุญจะมีหมอพราหมณ์เป็นผู้นำในการทำพิธีกรรมต่างๆ

สายที่  2  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

รับผิดชอบในการลงพื้นที่  3  บ้าน  ดังนี้   บ้านขามเรียง  บ้านโนนสแบง  บ้านดอนมัน ได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลได้รายการอาหารงานบุญหลัก  คือ ชุบหน่อดิน(หน่อไม้) ข้าวปุ้น(ขนมจีน)  ข้าวเม่า  ข้ามต้มแดก  ส้มปลาน้อย  ข้าวจี่  เป็นต้น  ส่วนข้าวเม่าในปัจจุบันส่วนใหญ่แล้วเป็นข้าวเม่าเทียมเพราะสามารถจัดทำขึ้นในงานบุญได้ทุกฤดูกาล  ซึ่งพิธีกรรมในงานบุญจะมีพ่อข้าวจ้ำเป็นผู้นำในการทำพิธีกรรมต่างๆ

สายที่  3  ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

รับผิดชอบในการลงพื้นที่  4  บ้าน  ดังนี้   บ้านเขียบ  บ้านห้วยชัน  บ้านกุดหัวช้าง  บ้านโขงกุดเวียนได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลได้รายการอาหารงานบุญหลัก  คือ ข้าวปุ้น(ขนมจีน) ข้าวต้มแดก  ซุบขนุน  ชุบมะเขือ  ข้าวต้มมัด  เป็นต้น  สำหรับบ้านเขียบนั้นจะมีกลุ่มแม่บ้านร่วมกลุ่มกันทำอาหารเพื่อใช้ทำบุญที่วัด  ซึ่งพิธีกรรมในงานบุญจะมีพ่อข้าวจ้ำเป็นผู้นำในการทำพิธีกรรมต่างๆ

สายที่  4  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  และสาขาประมง

รับผิดชอบในการลงพื้นที่  3  บ้าน  ดังนี้  บ้านดอนนา  บ้านมะกอก  บ้านหนองแข้  ได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลได้รายการอาหารงานบุญหลัก  คือ อาหารที่ทำด้วยปลา  ข้าวปุ้น(ขนมจีน)  ข้าวเม่า  ข้ามต้มแดก  เป็นต้น  เนื่องจากหมู่บ้านติดกับแม่น้ำชี  และอาหารส่วนใหญ่ทำด้วยปลา  ในพิธีกรรมหรืองานบุญต่างๆก็จะประกอบอาหารด้วยปลาเพื่อจะไปทำบุญ  ซึ่งพิธีกรรมในงานบุญจะมีพ่อข้าวจ้ำเป็นผู้นำในการทำพิธีกรรมต่างๆ

ระยะกลางน้ำ

มอบหมายหน้าที่แต่ละภาควิชาและหลักสูตรในการลงพื้นที่ในเก็บข้อมูลสาธิตการประกอบอาหาร  และนำข้อมูลมาวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ

สายที่  1  ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์

รับผิดชอบในการลงพื้นที่  3  บ้าน  ดังนี้  บ้านดอนหน่อง  บ้านหนองขาม  และบ้านหัวนอง  ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในการสาธิตการประกอบอาหาร คือ  ข้าวต้มแดก  น้ำยาขนมจีนปลา  ข้าวเกรียบ

สายที่  2  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

รับผิดชอบในการลงพื้นที่  3  บ้าน  ดังนี้   บ้านขามเรียง  บ้านโนนสแบง  บ้านดอนมัน ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในการสาธิตการประกอบอาหาร คือ ชุบหน่อดิน(หน่อไม้)  ปลาจ่อม  กุ้งจ่อม  ข้าวจี่   และยังเหลือวิธีการทำข้าวเม่า  ยังไม่เก็บข้อมูล

สายที่  3  ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

รับผิดชอบในการลงพื้นที่  4  บ้าน  ดังนี้   บ้านเขียบ  บ้านห้วยชัน  บ้านกุดหัวช้าง  บ้านโขงกุดเวียนได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในการสาธิตการประกอบอาหาร คือ ข้ามต้มหมก(นมสาว)  น้ำยากะทิไก่

สายที่  4  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  และสาขาประมง

รับผิดชอบในการลงพื้นที่  3  บ้าน  ดังนี้  บ้านดอนนา  บ้านมะกอก  บ้านหนองแข้  ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในการสาธิตการประกอบอาหาร  คือ ต้มปลา  ข้ามต้มมัด  ส่วนเมนู  ข้ามต้มแดก  ซุบขนุน  ซุบมะเขือ  ยังขาดข้อมูลบางส่วนจะรายงานภายหลัง

- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปะและวัฒนธรรม  “ภูมิปัญญาอาหรงานบุญอีสาน”  ปี  2557  และมอบหมายหน้าที่ตามฝ่ายต่างๆ

-  จัดทำร่างหนังสือตำรา “ภูมิปัญญาอาหารงานบุญอีสาน”  ชุมชนตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม

ระยะปลายน้ำ

- เข้าร่วมงานแสดงภาพโปสเตอร์  ในงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 10

- ประชุมคณะกรรมการโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปะและวัฒนธรรม  “ภูมิปัญญาอาหรงานบุญอีสาน”  ปี  2557  เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานร่วมกับงานวันเกษตรและเทคโนโลยี

-  แก้ไขร่างหนังสือตำรา “ภูมิปัญญาอาหารงานบุญอีสาน”  ชุมชนตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม

-  จัดทำหนังสือตำรา “ภูมิปัญญาอาหารงานบุญอีสาน”  ชุมชนตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม

-  ประเมินผลโครงการ

-  สรุปรายงานฉบับสมบูรณ์

-  เผยแพร่หนังสือตำรา

-  จัดนิทรรศการ  และเวทีเสาวนาวิชาการ  ในงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 13

ร่างหนังสือตำรา “ภูมิปัญญาอาหารงานบุญอีสาน”

- ข้าวต้มแดก

- น้ำยาขนมจีนปลา

- ข้าวเกรียบ

- ชุบหน่อดิน(หน่อไม้)

- ปลาจ่อม

- กุ้งจ่อม

- ข้าวจี่

- ต้มหมก(นมสาว)

- น้ำยากะทิไก่

- ข้ามต้มแดก

- ซุบขนุน

- ซุบมะเขือ

- ต้มปลา

- ข้ามต้มมัด

ข้อมูลโภชนาการ

หนึ่งหน่วยบริโภค :

จำนวนบริโภคต่อสูตร :

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด

โปรตีน

ไขมันทั้งหมด

ไขมันอิ่มตัว

โคเลสตอรอล

คาร์โบไฮเดรสทั้งหมด

ใยอาหาร

น้ำตาล

โซเดียม

วิตามินเอ		แคลเซียม

วิตามินบี 1		เหล็ก

วิตามินบี 2

กุ้งจ่อม

ส่วนผสม

| ส่วนประกอบ | ปริมาณ | หน่วย |
| --- | --- | --- |
| กุ้งฝอย กระเทียม เกลือ ข้าวเหนียวสุก | 608.4 13.36 592 674 | กรัม กรัม กรัม กรัม |

วิธีการทำ

- ปอกกระเทียม ตำเตรียมไว้

- นำข้าวเหนียวนึ่ง มาแช่น้ำแล้วซาวขึ้น

- นำกุ้งฝอยมาล้างให้สะอาด

- นำกุ้งฝอยขึ้นมาคั้นใส่ข้าวเหนียว, กระเทียมและเกลือจนได้ที่ประมาณ 15 นาที

- บรรจุใส่ภาชนะมิดชิดในภาชนะฝาปิด

ขนมเทียน(นมสาว)

ส่วนผสม

| ส่วนประกอบ | ปริมาณ | หน่วย |
| --- | --- | --- |
| แป้งข้าวเหนียว น้ำเปล่า -ถั่วเขียวกะเทาะเปลือกนึ่งสุก -มะพร้าวขูดเป็นเส้น -ถั่วลิสงขั้วสุกตำพอแหลก -น้ำตาลทรายแดง -เกลือ | 1 1 5 5 5 5 1 | กิโลกรัมกิโลกรัม ขีด ขีด ขีด ขีด ช้อนแกง |

ข้อมูลโภชนาการ

หนึ่งหน่วยบริโภค :

จำนวนบริโภคต่อสูตร :

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด

โปรตีน

ไขมันทั้งหมด

ไขมันอิ่มตัว

โคเลสตอรอล

คาร์โบไฮเดรสทั้งหมด

ใยอาหาร

น้ำตาล

โซเดียม

วิตามินเอ		แคลเซียม

วิตามินบี 1		เหล็ก

วิตามินบี 2

วิธีการทำ

1. ไส้ขนมเทียนจะนำถั่วเขียว ถั่วลิสง มะพร้าว น้ำตาลทรายแดง และเกลือที่เตรียมไว้ผสมคลุกเค้าให้เข้ากันนวดจนให้สามารถปั้นเป็นก้อนได้

2. นำแป้งข้าวเหนียวมานวดกับน้ำให้เหนียวจนสามารถปั้นเป็นก้อนขนมได้  โดยการปั้นแป้งให้เป็นลูกกลมๆ ขนาดเท่ากับลูกปิงปอง แล้วกดแป้งให้แบนเหมือนจานเพื่อใช้ในการห่อไส้ขนม

3. นำไส้ขนมมาปั้นเป็นก้อนกลมขนาดเท่ากับลูกลำไย วางลงกลางแป้งที่ทำให้แบน ห่อแป้งให้เป็นลูกกลมๆ แล้วนำไปห้อด้วยใบตองกล้วย

4. นำขนมที่ห่อเสร็จแล้วไปนึ่งให้สุก ประมาน 30-45 นาที

ข้อควรรู้

อดีตจะใช้ข้าวแช่น้ำประมาณ 1 คืน แล้วนำไปตำในโครกขนาดใหญ่ให้ละเอียดหรือนำไปโม่ให้เป็นแป้ง แต่ปัจจุบันนิยมใช้แป้งสำเร็จรูปแทน ถ้าเป็นขนมเทียนแก้วจะใช้เม็ดสาคูแทน

ข้อมูลโภชนาการ

หนึ่งหน่วยบริโภค :

จำนวนบริโภคต่อสูตร :

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด

โปรตีน

ไขมันทั้งหมด

ไขมันอิ่มตัว

โคเลสตอรอล

คาร์โบไฮเดรสทั้งหมด

ใยอาหาร

น้ำตาล

โซเดียม

วิตามินเอ		แคลเซียม

วิตามินบี 1		เหล็ก

วิตามินบี 2

ข้าวเกรียบ

ส่วนประกอบ

| ส่วนประกอบ | ปริมาณ | หน่วย |
| --- | --- | --- |
| รากเถาตดหมา น้ำซาวข้าว ข้าวเหนียวนึ่งสุก งาดำ น้ำตาลทราย หัวกะทิ ไข่ไก่เบอร์ 2 ไข่แดงสุก น้ำมันพืช | 750 1000 1000 100 500 500 3 2 25 | กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม ฟอง ฟอง กรัม |

วิธีทำ

- ข้าวเหนียวนึ่งสุก นำไปตำในครกกระเดื่องจนพอเหนียวเติมน้ำข้าวตดหมา

- ตำให้เข้ากัน เติมกะทิ น้ำตาล และ	น้ำข้าวตดหมา

- ตำจนเนียน จึงใส่ไข่ไก่ดิบ 3 ฟอง

- ระหว่างนั้นเติมน้ำข้าวตดหมาทีละน้อย	เติมงาดำ  ตำต่อจนยืดและไม่คืนตัว 	ชิมรสจนได้ที่ต้องการ 	(เติมน้ำตาลตามความชอบ)

- นำขึ้นจากครกใส่ภาชนะ	แบ่งก้อนแป้งให้ได้ก้อนเล็กๆ ก้อนละ 50±3

- คลึงให้เป็นก้อนกลม

- วางระหว่างแผ่นพลาสติก  ที่วางบนตั่ง  นำตั่งอีกตัวมาทาบ	เพื่อให้เป็นแผ่นบาง	  นำเรียงบนเสื่อกก (ไม่ย้อมสี)

- ตากแดดจนแห้ง (3 แดด)

- การรับประทาน	ให้นำมาย่าง บนไม้ย่าง  จนพองกรอบ

ข้าวต้มแดก

ข้อมูลโภชนาการ

หนึ่งหน่วยบริโภค :

จำนวนบริโภคต่อสูตร :

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด

โปรตีน

ไขมันทั้งหมด

ไขมันอิ่มตัว

โคเลสตอรอล

คาร์โบไฮเดรสทั้งหมด

ใยอาหาร

น้ำตาล

โซเดียม

วิตามินเอ		แคลเซียม

วิตามินบี 1		เหล็ก

วิตามินบี 2

ส่วนประกอบ

| ส่วนประกอบ | ปริมาณ | หน่วย |
| --- | --- | --- |
| ข้าวเหนียวแช่ มะพร้าวทึนทึก กล้วยน้ำว้าสุกงอม ใบเตย น้ำตาล แป้งข้าวเหนียว(ตราเหรียญ) เกลือ | 1626 375 1175 164 500 1000 1 | กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม ช้อนชา |

วิธีทำ

- นำข้าวเหนียวแช่น้ำ 3-4 ซม.  แล้วพักน้ำไว้นำข้าวเหนียวที่พักไว้มาตำในครกกระเดื่องจนละเอียดเป็นแป้งร่อน 1 ครั้ง

- ยีเนื้อกล้วยน้ำว้ากับแป้งจนเข้ากัน

- ใส่มะพร้าวซอย แป้งข้าวเหนียว น้ำตาล และเกลือ

- ใส่น้ำใบเตยปั่น นวดจนปั้นได้

- ปั้นแป้งข้าวต้มแดกเป็นก้อนๆละ 50±2 กรัม

- ห่อด้วยใบตอง นึ่งในรังถึง (ซึ้ง) น้ำเดือด ประมาณ 45 นาที

ข้าวต้มแหลก

ข้อมูลโภชนาการ

หนึ่งหน่วยบริโภค :

จำนวนบริโภคต่อสูตร :

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด

โปรตีน

ไขมันทั้งหมด

ไขมันอิ่มตัว

โคเลสตอรอล

คาร์โบไฮเดรสทั้งหมด

ใยอาหาร

น้ำตาล

โซเดียม

วิตามินเอ		แคลเซียม

วิตามินบี 1		เหล็ก

วิตามินบี 2

ส่วนประกอบ

| ส่วนประกอบ | ปริมาณ | หน่วย |
| --- | --- | --- |
| ข้าวสารเหนียว มะพร้าวขูด กล้วยน้ำหว้า งาคั่ว น้ำตาล เกลือ ใบตอง | 1000 300 700 300 300 1 10 | กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม ช้อนโต๊ะ ก้าน |

วิธีทำ

1.นำข้าวเหนียวไปแช่น้ำประมาณ 2 ชั่วโมง หรือให้นิ่ม จากนั้นเอาไปผึ่งให้แห้ง หลังจากนั้นนำไปบดด้วยครก หรือเครื่องบดให้ละเอียด

2.นำข้าวที่บดแล้วไปผสมรวมกับกล้วยที่เตรียมไว้ และคลุกเคล้าให้เข้าเป็นเนื้อเดี่ยวกัน

3.จากนั้นใส่ มะพร้าว งาคั่ว เกลือ และน้ำตาล (ตามความต้องการ)

4.นำไปห่อด้วยใบตองที่เตรียมไป

5.นำไปนึ่งให้สุก

ข้ามต้มมัด

ข้อมูลโภชนาการ

หนึ่งหน่วยบริโภค :

จำนวนบริโภคต่อสูตร :

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด

โปรตีน

ไขมันทั้งหมด

ไขมันอิ่มตัว

โคเลสตอรอล

คาร์โบไฮเดรสทั้งหมด

ใยอาหาร

น้ำตาล

โซเดียม

วิตามินเอ		แคลเซียม

วิตามินบี 1		เหล็ก

วิตามินบี 2

ส่วนผสม

| ส่วนประกอบ | ปริมาณ | หน่วย |
| --- | --- | --- |
| ใบตอง กล้วยน้ำหว้า ข้าวสารเหนียว ถั่วดำ ถั่วลิสง น้ำตาลทรายขาว เกลือป่น มะพร้าวขูด | 8 1 5 2 2 3 1 1 | ก้าน หวี ขีด ขีด ขีด ช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะ ขีด |

วิธีการทำข้าวต้มมัด

- เช็ดใบตองให้สะอาดแล้วนำไปตากแดด

- นำข้าวสารเหนียวไปแช่น้ำ ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

- นำข้าวที่แช่ไว้กรองน้ำออก และพักไว้

- ปลอกเปลือกกล้วย และผ่าครึ่งจะได้กล้วยทั้งหมด 20 ชิ้น

- เอาถั่วดำ  ถั่วลิสง และมะพร้าวขูด คลุกเคล้าให้เข้ากัน

- ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายขาว และเกลือป่นพร้อมกับคลุกเคล้าให้เข้ากัน

- นำใบตองที่จัดเตรียมไว้ ตักข้าวใส่ 1 ช้อนโต๊ะ และวางกล้วย 1 ชิ้น ที่ผ่าครึ่งแล้ววางบนข้าวแล้วปิดทับด้วยข้าวอีก 1 ช้อนโต๊ะ

- พับและจับกลีบข้าวต้มมัดให้สวยงาม และข้าวต้มทั้ง 2 กลีบมามัดโดยใช้ตอกมัดเป็นคู่กัน

- หลังจากมัดข้าวต้มมัดเรียบร้อยแล้วให้นำลงไปใส่ในพาชนะที่ใช้สำหรับนึ่ง พร้อมกับเติมน้ำให้เต็มและปิดฝาให้สนิทแล้วนำขึ้นต้ม โดยใช้เวลาต้มประมาณ 2 ชั่วโมง

ซุปหน่อดิน(หน่อไม้)

ข้อมูลโภชนาการ

หนึ่งหน่วยบริโภค :

จำนวนบริโภคต่อสูตร :

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด

โปรตีน

ไขมันทั้งหมด

ไขมันอิ่มตัว

โคเลสตอรอล

คาร์โบไฮเดรสทั้งหมด

ใยอาหาร

น้ำตาล

โซเดียม

วิตามินเอ		แคลเซียม

วิตามินบี 1		เหล็ก

วิตามินบี 2

ส่วนผสม

| ส่วนประกอบ | ปริมาณ | หน่วย |
| --- | --- | --- |
| หน่อไม้ น้ำใบย่านาง ใบย่านางสด น้ำเปล่า พริกสด ใบขิง ผักชีฝรั่งหั่น ใบสะระแหน่ ใบแมงลัก ต้นหอมซอย ตะไคร้ ข้าวคั่ว | 920.7 722.9 118.3 700 24.8 7.4 19.2 18.4 32.1 24.8 36.7 61.1 | กรัม กรัม กรัม มิลลิลิตร กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม |

วิธีการทำ

- ถ้าเป็นหน่อไม้สดจะเอามาทำซุปหน่อไม้ ต้องนำไปเผาไฟให้สุก จากนั้นให้เอาเปลือกออกให้เหลือแต่เนื้อหน่อไม้ แล้วเอาไปล้างให้สะอาด นำมาเลาะเปลือกออก แล้วนำเนื้อไปทำการขูดเป็นเส้น (คือเอาช้อนส้อมหรือเหล็กแหลมอันใหม่มาขูดจากโคนของเนื้อหน่อไม้ไปทางยอดจะได้หน่อไม้เป็นเส้นๆตามยาว) จากนั้นต้องพยายามบีบนวดขยำเนื้อหน่อไม้หรือการคั้นน้ำจากหน่อไม้ให้น้ำหมดไปจากเนื้อหน่อไม้ด้วย (เพื่อให้น้ำขมในเนื้อหน่อไม้หมดไป) แล้วควรนำไปล้างทำความสะอาดอีกอย่างน้อย 1 ครั้ง แล้วนำไปต้มจนสุกหน่อไม้ที่ได้แล้วนั้นควรมีรสจืด

- คั้นน้ำใบย่านาง วิธีทำน้ำใบย่านาง คือให้นำส่วนใบย่านางล้างทำความสะอาด คั้นจนได้น้ำสีเขียวแล้วเติมน้ำ 700มิลลิลิตร ลงไปเราก็จะได้น้ำใบย่านาง

- ต้มหน่อไม้กับน้ำใบหญ้านางใส่หน่อไม้ลงในหม้อ ตามด้วยน้ำใบย่านางและเกลือเล็กน้อย แล้วพยายามกดหน่อไม้ให้จมลงในน้ำใบย่านางทั้งหมด จากนั้นเปิดไฟต้มจนหน่อไม้สุก ลักษณะคือจะมีน้ำขลุกขลิกเหลืออยู่ในหน่อไม้ต้มน้ำใบย่านางจากนั้นใส่ใบแมงลัก

- เมื่อเราต้มจนหน่อไม้สุกแล้ว ให้ปิดไฟ แล้วพักให้ส่วนของหน่อไม้นั้นเย็นก่อนที่จะนำมาทำซุปหน่อไม้

- นำหน่อไม้ที่เตรียมไว้และน้ำใบย่าเพียงเล็กน้อยใส่ลงในครก แล้วตำเบาๆคลุกเคล้าพอให้เข้ากัน จากนั้นใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไป ได้แก่ งา ข้าวคั่ว พริก (ปริมาณตามชอบ)  น้ำปลา น้ำปลาร้า แล้วตำเบาๆ (ลักษณะแบบคลุกเคล้าและย้ำเล็กน้อยเพื่อให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากัน)

- จากนั้นใส่ต้นหอมซอยผักชีฝรั่งหั่นและใบสะระแหน่ลงไป แล้วเพียงใช้ช้อนหรือทัพพีคลุกเคล้าให้เข้ากัน

- ตักเสิร์ฟใส่จาน ตกแต่งบนอาหารด้วยต้นหอมซอย ผักชีใบยาว และใบสะระแหน่ เพื่อให้ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้น ควรรับประทานคู่กับผักสดต่างๆจะได้รสชาติที่ดีขึ้น