BÁO CÁO TUẦN

Tên công trình: 		Click here to enter text.

Báo cáo số. 		… (…/…/… đến …/…/…)

Thời gian bắt đầu: 	… tháng … năm …

- Theo dõi dự án

- Theo dõi thời gian dự án

|  | Hợp đồng |  |  | Thực tế |  |  | Số ngày Đã thi công (Days) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thời gian Bắt đầu | Thời gian Hoàn thành | Số ngày Hoàn thành | Thời gian Bắt đầu | Thời gian Hoàn thành | Số ngày Hoàn thành |  |
| Tổng Thời gian | 1/08/2014 | 29/12/2014 | 128 | 11/08/2014 | … | … | 24 |
| Hoàn thiện cơ bản | … | … | … | 11/08/2014 | … | … | 30 |
| Bả mastic, sơn nước | … | … | … | 11/08/2014 | … | … | 30 |
| Đục nền Betong | … | … | … | 15/08/2014 | 26/08/2014 | 09 | … |
| Công tác điện lạnh | … | … | … | 15/08/2014 | … | … | 25 |
| Công tác cấp thoát nước | … | … | … | 15/08/2014 | … | … | 25 |
| Công tác ME – Gammar | … | … | … | 25/08/2014 | … | … | 17 |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

- Thay đổi thiết kế, công tác phát sinh:

  - Chờ phê duyệt thay đổi layout

  - Chờ phê duyệt HS thiết kế cửa.

- Công tác đã thực hiện trong tuần

- Tổng % công việc hoàn thành đến ngày 28 tháng 08 năm 2014: 35%

| Stt | Hạng mục | % Completed Báo cáo tuần trước | % Completed Báo cáo tuần này |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |

- Công tác thực hiện cho tuần kế tiếp

| Stt | Hạng mục | Dự kiến ngày hoàn thành | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |

- Nhân lực

-Công nhân: 14-30 người

-Thời gian làm việc: 06 ngày (08:30 PM đến 4:30 AM)

-Cán bộ kỹ thuật: 4 người

- Chi phí đã sử dụng trong tuần:

Click here to enter text.

- Dự phòng chi phí cho tuần sau

Click here to enter text.

- Công tác sản xuất tại xưởng, đặt hàng.

| Stt | Hạng mục | % Hoàn thành Báo cáo tuần trước | % Hoàn thành Báo cáo tuần này |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thang máy | 100% | 100% |
| 2 | Máy lạnh | 100% | 100% |
| 3 | Gạch nền | 100% | 100% |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |

- Theo dõi thời tiết

| Ngày/ giờ | 7h30 | 8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h 30 | 11h | 11h 30 | 12h | 1h | 1h30 | 2h | 2h30 | 3h | 3h30 | 4h | 4h30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/09 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 13/09 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 14/09 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 15/09 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 16/09 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 17/09 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 18/09 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |

Remark: 	R: Mưa                                  N: Nghỉ

S: Nắng

- An toàn lao động, vệ sinh môi trường

| Số | An toàn lao động/ Vệ sinh môi trường |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tai nạn | Mất điện | Khác |
| 1 | Không | Không | Không |
| 2 | Không | Không | Không |

- Site photographs

CÔNG TÁC TÔ TƯỜNG Ô THANG MÁY

CÔNG TÁC ĐI DÂY ĐIỆN TRẦN

CÔNG TÁC THI CÔNG HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC

GIA CÔNG CỐT THÉP CỘT TERRACE

CÔNG TÁC THI CÔNG KHUNG XƯƠNG TRẦN THẠCH CAO

MẶT TRƯỚC CÔNG TRÌNH

Click here to enter text.

Click here to enter text.

Click here to enter text.

Click here to enter text.

Click here to enter text.