**โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ (งบพัฒนาจังหวัด)**

**ชื่อโครงการ** : **พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรแบบบูรณาการ วงเงิน 18,738,100 บาท**

**กิจกรรมที่ 4 :** ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์จังหวัดอุตรดิตถ์  **วงเงิน** 2,387,520 บาท

**กิจกรรมย่อยที่ 4.1 :** ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยและได้มาตรฐาน GAP (แบบกลุ่ม) **วงเงิน** 458,420บาท

**หน่วยดำเนินการ** : สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์  **หัวหน้าส่วนราชการ** : นายเลอสิทธิ์ สายแก้วมา

**ตำแหน่ง** : เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์  **หมายเลขโทรศัพท์** : 055-411769

**เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ :** นางทรงพร อ้อมค้อม **ตำแหน่ง** : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

**(1) หลักการและเหตุผล**  
 **(1.1) ที่มา** :

ตามวิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มุ่งเน้นให้จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น **“เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน”** และเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการพัฒนาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูป ให้มีคุณภาพและปลอดภัย โดยการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตภาคเกษตรกรรม การแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยมุ่งพัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยตรงกับความต้องการของผู้บริโภค โดยส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ ภาคการเกษตร ฟื้นฟูและดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ และอากาศให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ประกอบกับเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ โดยการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตที่พึ่งพาปัจจัยภายนอกที่ผลิตจากต่างประเทศ เช่น ปุ๋ยเคมีและสารเคมี มาเป็นการพึ่งพาตนเองโดยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภาพใช้เองจากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ( พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน จึงขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้นสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

**(1.2) สภาพปัญหา/ความต้องการ** :

จังหวัดอุตรดิตถ์ มีประชากรกว่าครึ่งประกอบอาชีพเกษตร แต่มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรภาคเกษตรไม่สอดคล้องกัน สาเหตุหนึ่งมาจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ในขณะที่สถานการณ์ด้านราคาผลผลิตมีความผันผวนไม่แน่นอน เกษตรกรไม่มีโอกาสกำหนดราคาผลิตผลที่ตนผลิตได้ ประกอบกับวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่มักส่งผลด้านลบต่อการผลิตเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เช่น ฝนแล้ง น้ำท่วม โรคระบาด ซึ่งหากสามารถส่งเสริมให้เกษตรกรพึ่งพาตนเอง ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรด้วย ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และผลิตสารชีวภัณฑ์ใช้เอง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะช่วยให้ต้นทุนทำการเกษตรลดลง และเมื่อร่วมกับการส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ โดยการแปรรูปและปรับปรุงคุณภาพย่อมส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น สามารถยกระดับความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นวิธีการเพิ่มรายได้เกษตรกรให้สูงขึ้นมีหลายวิธีได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมการส่งเสริมการวิจัยพัฒนา การสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ การพัฒนาด้านตลาด ตลอดจนห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ

- 2 -

จากสภาพการณ์ดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ แบบบูรณาการ ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๕๔ และปีงบประมาณ ๒๕๕๕

**(1.3) ความเร่งด่วน** :

เร่งด่วนเนื่องจากสภาวการณ์ที่องค์ประกอบของสังคมกำลังเกิดสภาวะที่ถดถอย นับตั้งแต่ ตัวบุคคล สิ่งแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงต่อตัวเกษตรกรโดยตรง การปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการผลิตโดยลดการใช้สารเคมีเพื่อตนเองและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้เกษตรกรพึ่งพาตนเอง การนำพาเกษตรกรให้เข้าสู่การตลาดของสินค้าเกษตรที่ไม่มีสารเคมี จึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำเกษตรกรไปสู่การมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สุดท้ายมีชีวิตอยู่บนสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

**(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ**  
 **(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ** :

(2.1.1) เพื่อลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร

(2.1.2) เพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ให้มีปริมาณมากขึ้น

(2.1.3) เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

(2.1.4) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดอุตรดิตถ์

(2.1.5) เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดอุตรดิตถ์

**(2.2) ความสอดคล้องกับแผนจังหวัด**   
 **ประเด็นยุทธศาสตร์**

□ เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้และอาชีพที่เหมาะสม และชุมชนเข้มแข็ง

☑ พัฒนาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูป ให้มีคุณภาพและปลอดภัย

□ พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

□ ดำรงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ พัฒนาแหล่งน้ำ การจัดการสิ่งแวดล้อม และพลังงานที่ดี

□ เพิ่มศักยภาพ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

**(2.3) ลักษณะโครงการ**

☑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ □ การพัฒนาด้านสังคม □ ด้านการบริหารจัดการ  
 □ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม □ ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

**(2.4) สถานภาพของโครงการ**  
 ☑ โครงการเดิม □ โครงการใหม่

**(2.5) ประเภทของโครงการ**

☑ พัฒนา □ ดำเนินการปกติ

**(2.6) ระยะเวลาดำเนินโครงการ** 1 ปี 1 ตุลาคม 2555 สิ้นสุดปี 30 กันยายน 2556

- 3 -

**(2.7) สถานที่ดำเนินโครงการ** : อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอพิชัย อำเภอตรอน อำเภอลับแล อำเภอท่าปลา อำเภอทองแสนขัน อำเภอน้ำปาด อำเภอฟากท่า และ อำเภอบ้านโคก รวม 9 อำเภอ

**(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**

**(3.1) กลุ่มเป้าหมาย** :

1. เกษตรกรผู้ผลิตข้าวปลอดภัย (แบบกลุ่ม) จำนวน 1 กลุ่ม 20 ราย

2. เกษตรกรผู้ผลิตข้าวปลอดภัย จำนวน ๙ อำเภอ ๆ ละ 100 ราย รวม 900 ราย

3. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จำนวน 30 คน

**(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย** : - เกษตรกรผู้ผลิตข้าวในจังหวัดอุตรดิตถ์

- ผู้บริโภคข้าวของจังหวัดอุตรดิตถ์

**(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ**

**(4.1) เป้าหมายโครงการ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | **หน่วยนับ** | **แผนปี 2556** |
| - เกษตรกรผ่านการรับรอง GAP (ข้าว) แบบกลุ่ม | กลุ่ม | 1 |
| - เกษตรกรมีความพร้อมที่จะเข้า GAP แบบกลุ่ม  ในปี 2557 อย่างน้อย 5 กลุ่ม | กลุ่ม | 5 |

**(4.2) ผลลัพธ์** :

- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เกษตรกร มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติที่ดีต่อการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานตามระบบ GAP แบบกลุ่ม

- เกษตรกร องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีศูนย์ข้อมูล สถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน

- เกษตรกร องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในฐานะผู้ผลิต ตลอดจนผู้บริโภคปลอดภัยจากการบริโภคผลผลิตข้าว

**(4.3) ผลกระทบ** :

*เชิงบวก*

- เกษตรกร องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนผู้บริโภคปลอดภัยมีสุขภาพอนามัยที่ดี

- เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตจากการใช้สารเคมีหันมาใช้สารชีวภัณฑ์ ทำให้ไม่ทำลายระบบนิเวศวิทยาและตลอดจนไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

*เชิงลบ*

- ไม่มี

- 4 -

**(5) แนวทางการดำเนินงาน**

**(5.1) อบรม/พัฒนาเกษตรกร ให้มีความรู้และสามารถยื่นขอใบรับรอง GAP แบบกลุ่ม จากกรมการข้าว โดยจัดอบรม จำนวน 6 ครั้งๆ ละ 20 คน** รายละเอียดดังนี้

1) ค่าอาหารกลางวันสำหรับเกษตรกร จำนวน 20 คน ๆ ละ 6 มื้อ ๆ ละ 70 บาท เป็นเงิน 8,400 บาท

2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเกษตรกร จำนวน 20 คน ๆ ละ 12 มื้อ ๆ ละ 15 บาท

เป็นเงิน 3,600 บาท

3) ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จำนวน 2 คน ๆ ละ 6 วัน ๆ ละ 240 บาท

เป็นเงิน 2,880 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินรับรองการผลิต GAP แบบกลุ่มของเจ้าหน้าที่จากกรมการข้าว จำนวน 3 คน โดยออกติดตาม 15 วัน เป็นเงิน 28,800 บาท รายละเอียดดังนี้

- ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับเจ้าหน้าที่ 3 คนๆ ละ 15 วันๆ ละ 240บาท เป็นเงิน 10,800 บาท

- ค่าที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่จำนวน 3 คนๆ ละ 15 คืนๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท

5) ค่าตรวจสอบเคมีตกค้างในผลผลิตข้าว เป็นเงิน 3,500 บาท

6) ค่าวัสดุ / เอกสารในการดำเนินการอบรมเกษตรกร จำนวน 20 คน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท

7) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการตรวจประเมิน จำนวน 16,400 บาท

**รวมค่าใช้จ่ายในการอบรม / พัฒนาเกษตรกรเพื่อขอใบรับรอง GAP กลุ่ม เป็นเงิน 83,580 บาท**

**(5.2) อบรมเกษตรกรผู้ผลิตข้าวปลอดภัย ให้มีความรู้ด้านการผลิตข้าวให้เป็นไปตามมาตรฐานการรับรอง GAP แบบกลุ่ม จำนวน 9 อำเภอ ๆ ละ 100 คน รวม 900 คน จำนวน 1 วัน** รายละเอียดดังนี้

1) ค่าอาหารกลางวันสำหรับเกษตรกร จำนวน 900 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 70 บาท เป็นเงิน 63,000 บาท

2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเกษตรกร จำนวน 900 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 15 บาท

เป็นเงิน 27,000 บาท

3) ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 27 คนๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 240 บาท เป็นเงิน 6,480 บาท

4) ค่าวัสดุ / เอกสารในการดำเนินการอบรมเกษตรกร จำนวน 900 คน ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท

**รวมค่าใช้จ่ายในการอบรม เกษตรกร เป็นเงิน 186,480 บาท**

**(5.3) จัดอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีความรู้/ ความสามารถ ในการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร จำนวน 30 คน ระยะเวลา 3 วัน** รายละเอียดดังนี้

1) ค่าอาหารกลางวันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน ๆ ละ 3 มื้อ ๆ ละ

70 บาท เป็นเงิน 6,300 บาท

2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน ๆ ละ 6 มื้อ ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 5,400 บาท

3) ค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่าย สำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 30 คนๆ ละ 240 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท

- 5 -

4) ค่าที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 30 คน ๆ ละ 2 คืน ๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท

5) ค่าที่พักสำหรับวิทยากร จำนวน 2 คน ๆ ละ 2 คืน ๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 1,600 บาท

6) ค่าพาหนะเดินทางสำหรับวิทยากร จำนวน 2 ท่าน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท

7) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จำนวน 16 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท/คน จำนวน 2 คน

เป็นเงิน 38,400 บาท

8) ค่าวัสดุ ในการอบรมเจ้าหน้าที่ จำนวน 30 คน ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท

9) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการดำเนินการจัดอบรม เป็นเงิน 11,800 บาท

**รวมค่าใช้จ่ายในการอบรม เจ้าหน้าที่ฯ เป็นเงิน 115,700 บาท**

**(5.4) การติดตามและประเมินผล จัดประชุม คณะทำงาน จำนวน 3 ครั้ง ๆ ละ 30 คน**

ค่าใช้จ่ายดังนี้

1) ค่าวัสดุ ในการจัดประชุมคณะทำงาน 30 คน ๆ ละ 3 ครั้ง ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท

2) ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับเจ้าหน้าที่ในการติดตามประเมินผล จำนวน 9 คน ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 240 บาท เป็นเงิน 6,480 บาท

3) ค่าจัดทำรูปเล่มสรุปผลการดำเนินงาน เล่มละ 500 บาท จำนวน 5 เล่ม เป็นเงิน 2,500 บาท

4) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงระดับอำเภอ จำนวน 9 อำเภอ ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 27,000 บาท

5) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงระดับจังหวัด 27,680 บาท

**รวมค่าติดตามและประเมินผล เป็นเงิน 72,660 บาท**

**(6) วิธีดำเนินการ**  ☑ ดำเนินการเอง □ จ้างเหมา

**(7) วงเงินของโครงการ**

หน่วย : บาท

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ปีงบประมาณ** | **เงินงบประมาณ** | **เงินนอกงบประมาณ** | **รวม** |
| 2556 | 458,420 | - | 458,420 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **458,420** | **-** | **458,420** |

**(8) รายละเอียดของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556**

หน่วย : บาท

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายการ** | **งบประมาณ** | **เงินนอกงบประมาณ** |
| **รวมทั้งสิ้น** | **458,420** | **-** |
| **งบดำเนินงาน**  - ค่าตอบแทน  - ค่าใช้สอย  - ค่าวัสดุ | 38,400  203,140  216,880 | -  -  - |
| **งบลงทุน**  - ค่าครุภัณฑ์   - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | -  - | -  - |
|  |  |  |

- 6 -

**(9) ความพร้อมของโครงการ**

**(9.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ**

☑ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสม และกำหนดพื้นที่ดำเนินการ หรือ

ได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที

□ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสม และกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว

□ อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาต

ตามกฎหมาย

□ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

**(9.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน** □ มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...................................................

☑ มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ..............................................  
□ ไม่มี

**(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ**

🞊 บุคลากรมีประสบการณ์ ☑ ทั้งหมด □ บางส่วน □ ไม่มีประสบการณ์

🞊 เครื่องมือดำเนินการ ☑ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

□ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

□ ไม่มีต้องจัดหาเพิ่ม

🞊 เทคนิคในการบริหารจัดการ ☑ มีประสบการณ์สูง

□ มีประสบการณ์ปานกลาง

□ ไม่มีประสบการณ

**(10) วิธีการบริหารจัดการ หรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน**

**ของโครงการ**

- ใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร

**(11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด**

ในอดีตเกษตรกรได้รับการปลูกฝังและส่งเสริมให้ใช้สารเคมี/ปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มปริมาณของผลผลิตโดยไม่ได้คำนึงถึงสภาพแวดล้อมและสิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น การปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการปฏิบัติจึงจำเป็นต้อง ใช้เวลาและดำเนินการให้เกษตรกรมองเห็นถึงความเป็นไปได้ของการผลิตการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง การสร้างการสนับสนุนการส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักพึ่งพาตนเอง จึงเป็นสิ่งที่สมควรมอบให้กับเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง แต่ต้อง ใช้เวลาในการดำเนินการจึงจะเกิดผล

**(12) แนวทางแก้ไข** : ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)

การมีอำนาจต่อรองด้านการตลาด การผลิตปัจจัยการผลิตด้วยตนเอง การไม่พึ่งพาสารเคมี การพึ่งพาตนเอง การก้าวสู่ตลาดสากลของผลผลิตอินทรีย์ของเกษตรกรอุตรดิตถ์ เป็นหัวใจสำคัญของโครงการฯ ดังนั้น ทุกกิจกรรมที่กำหนดขึ้นจึงต้องมีการวางแผนและแนวทางการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้เกษตรกรเกิดความเชื่อมั่นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อความยั่งยืนของทุกชีวิต

- 7 -

**(13) รายละเอียดแนบท้ายโครงการ**

- รายละเอียดการใช้จ่ายในแต่ละรายการ

**ผู้เสนอโครงการ……………………………………………..** (นายเลอสิทธิ์ สายแก้วมา)

**ตำแหน่ง** เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์

**ผู้อนุมัติโครงการ**......................................................**..**

(......................................................)

**ตำแหน่ง**...............................................................